## Cómo usar esto
Checklist de puesta en producción
Qué es esto
Todo lo que falta por rellenar/decidir/contratar para pasar la tienda de "solo en local" a un entorno real de producción, sacado de una revisión completa del código.
Cómo usarlo
En la reunión con el cliente, repasa fila a fila la hoja "Checklist". Por cada una, marca en la columna "¿Lo tiene el cliente?" (Sí / No / No lo sé) y, si lo tiene, anota el dato real en "Valor real a usar". Lo que no sepa, se queda en blanco para resolver después.
Columna "Prioridad"
CRÍTICO = sin esto la tienda no puede cobrar pagos reales, enviar emails reales o facturar legalmente — bloquea el lanzamiento. IMPORTANTE = muy recomendable, se puede lanzar sin ello asumiendo el riesgo. OPCIONAL = mejora o decisión de negocio, no bloquea nada.
Columna "Valor actual (desarrollo)"
Lo que hay puesto ahora mismo en el proyecto — casi siempre un valor de pruebas/placeholder que NO debe usarse en real. Sirve para que el cliente vea exactamente qué se está sustituyendo.
Columna "Dónde se configura"
El archivo o variable exacta donde ese dato tiene que acabar. Esto es para el desarrollador, no hace falta explicárselo al cliente.
Después de la reunión
Con la hoja rellena, el desarrollador traslada cada valor real al archivo/variable indicado (normalmente el fichero .env.prod, nunca se sube a git) y confirma con el cliente cuando la tienda ya esté lista para operar de verdad.
Hoja "Hosting"
Recomendaciones de dónde alojar la aplicación (servidor, base de datos, almacenamiento) con specs mínimas y ejemplos de proveedores, por si aún no se ha decidido.

## Checklist
Categoría | Ítem | Descripción | Prioridad | Valor actual (desarrollo) | ¿Lo tiene el cliente? | Valor real a usar | Dónde se configura | Notas
1. Dominio y DNS | Dominio principal de la tienda | ¿Ya está comprado? ¿En qué proveedor (Namecheap, OVH, GoDaddy, IONOS...)? | Crítico | tienda.example.com (placeholder) |  |  | PUBLIC_DOMAIN, STOREFRONT_URL, NEXT_PUBLIC_SITE_URL, CORS_ORIGIN (.env.prod) | Debe apuntar (registro A/AAAA) a la IP del servidor antes de arrancar
| Subdominio para la API/admin | Un subdominio aparte del principal (ej. api.midominio.com) para el panel de administración y la API | Crítico | api.tienda.example.com (placeholder) |  |  | API_DOMAIN, ASSET_URL_PREFIX, REDSYS_NOTIFICATION_URL (.env.prod) | También necesita su propio registro DNS
| Acceso al panel de gestión DNS | Para crear los registros A/AAAA de arriba (o dárselo a quien haga el despliegue) | Crítico | — |  |  | (fuera de la app, en el proveedor del dominio) | Puede ser el mismo panel donde se compró el dominio, o Cloudflare si lo usan como DNS
2. Hosting / servidor | Servidor donde correrá la aplicación | Un VPS o servidor cloud con Docker — ver hoja "Hosting" para specs mínimas y proveedores orientativos | Crítico | Solo en local (portátil del desarrollador) |  |  | docker-compose.prod.yml
| Certificado SSL/HTTPS | Se gestiona automáticamente (Let's Encrypt vía Caddy) en cuanto el dominio apunte al servidor — no hay que comprar ni instalar nada | Informativo | Gestión automática, ya implementada |  |  | Caddyfile | Solo hace falta el email de abajo
| Email de contacto para Let's Encrypt | Cualquier email sirve, solo es para avisos de renovación de certificado | Opcional | admin@example.com (placeholder) |  |  | CADDY_EMAIL (.env.prod)
3. Correo electrónico transaccional | ¿Dominio de correo propio? | Para enviar emails desde @sudominio.com en vez de una dirección genérica | Importante | no-reply@example.com (placeholder, no llega a ningún sitio) |  |  | EMAIL_FROM (.env) | Ahora mismo EMAIL_PROVIDER=dev: ningún email sale de verdad, se guardan como archivo local
| Proveedor de envío SMTP | Gmail (fácil, pero con límites de envío para volumen real), o un proveedor transaccional dedicado: Amazon SES, SendGrid, Brevo, Mailgun... | Crítico | Sin configurar |  |  | EMAIL_PROVIDER, SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_SECURE (.env) | Recomendado un proveedor dedicado si van a mandar bastantes pedidos/mes
| Usuario SMTP | Usuario/email de la cuenta de envío | Crítico | — |  |  | SMTP_USER (.env)
| Contraseña / API key SMTP | Contraseña de aplicación (Gmail) o API key (SES/SendGrid/etc.) — nunca la contraseña normal de la cuenta | Crítico | — |  |  | SMTP_PASSWORD (.env) | Dato confidencial
| Dirección de remitente que verá el cliente | Ej. "Iron Savage <pedidos@midominio.com>" | Importante | "Tienda Suple <no-reply@example.com>" (placeholder) |  |  | EMAIL_FROM (.env)
| Email de "responder a" | Donde llegan las respuestas si alguien contesta a un email automático | Opcional | soporte@example.com (placeholder) |  |  | EMAIL_REPLY_TO (.env)
| Registros SPF/DKIM del dominio de correo | Para que los emails no caigan en spam — se configuran en el panel DNS del dominio de correo | Importante | No configurado |  |  | (fuera de la app, en el DNS del dominio de correo) | Depende del proveedor SMTP elegido; cada uno da sus propias instrucciones
4. Pasarela de pago (Redsys) | ¿Ya tienen contrato de TPV Virtual con su banco? | Redsys es la pasarela que usan la mayoría de bancos españoles (CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell...) — hay que solicitarlo con el banco si no lo tienen | Crítico | Usando credenciales de pruebas públicas de Redsys |  |  | — | Sin esto no se pueden cobrar pagos reales
| Código de comercio (FUC / Merchant Code) | Lo entrega el banco al dar de alta el TPV | Crítico | 999008881 (comercio de pruebas público de Redsys) |  |  | REDSYS_MERCHANT_CODE (.env)
| Número de terminal | Lo entrega el banco | Crítico | 1 (pruebas) |  |  | REDSYS_TERMINAL (.env)
| Clave secreta SHA-256 | Se descarga desde el panel de administración de Redsys del banco | Crítico | Clave de pruebas pública de Redsys |  |  | REDSYS_SECRET_KEY (.env) | Confidencial — nunca compartir por email/chat sin cifrar
| Confirmar modo "Conexión por Redirección" | El banco debe confirmar que el terminal admite este método de integración (es el que usa la tienda) | Importante | — |  |  | — | Preguntar específicamente al banco/Redsys por este término
| Cambiar a entorno de producción | Cuando todo lo anterior esté listo y probado | Crítico | REDSYS_ENVIRONMENT=test |  |  | REDSYS_ENVIRONMENT (.env)
5. Datos fiscales (facturación) | Razón social exacta | El nombre legal que aparece en las facturas — distinto del nombre comercial/marca (que es "Iron Savage") | Crítico | "Tienda Suple (nombre fiscal pendiente de configurar)" |  |  | INVOICE_STORE_NAME (.env)
| CIF/NIF de la empresa |  | Crítico | "NIF/CIF PENDIENTE" |  |  | INVOICE_STORE_TAX_ID (.env)
| Dirección fiscal completa | Domicilio social registrado | Crítico | "Dirección fiscal pendiente de configurar" |  |  | INVOICE_STORE_ADDRESS (.env)
| Email de facturación | Aparece en la factura | Importante | facturacion@example.com (placeholder) |  |  | INVOICE_STORE_EMAIL (.env)
| Teléfono de contacto | Opcional en la factura | Opcional | Sin configurar |  |  | INVOICE_STORE_PHONE (.env) | Campo opcional, no aparece si se deja vacío
| Confirmar con un asesor fiscal | El sistema de facturación actual NO contempla todavía Veri*Factu, facturas rectificativas, ni el NIF del cliente en la factura | Crítico | — |  |  | apps/server/src/plugins/invoicing (doc del plugin) | Revisar con gestoría antes de facturar de verdad; puede requerir desarrollo adicional
6. Textos legales de la web | Aviso legal — datos de la empresa | Razón social, CIF, dirección social, datos registrales (Registro Mercantil: tomo/folio/hoja), email legal de contacto, jurisdicción competente | Crítico | Marcado con [placeholder] en amarillo en la propia web |  |  | /aviso-legal (storefront)
| Política de privacidad — datos de la empresa | Razón social, CIF, dirección, email de protección de datos (RGPD), plazos de conservación de datos | Crítico | Marcado con [placeholder] en amarillo |  |  | /politica-de-privacidad (storefront)
| Política de cookies — ¿Analytics/Meta Pixel? | Ahora mismo NO hay ningún cookie de analítica/marketing activo; si se añade Google Analytics, Meta Pixel, etc. hay que documentarlo aquí | Importante | Sin rastreadores instalados |  |  | /politica-de-cookies (storefront) | Es una decisión de negocio, no solo un dato a rellenar
| Términos y condiciones — datos de la empresa | Razón social + email de atención al cliente | Crítico | Marcado en amarillo |  |  | /terminos-y-condiciones (storefront)
| Envíos y devoluciones — plazos de entrega reales |  | Crítico | Marcado en amarillo |  |  | /envios-y-devoluciones (storefront)
| Envíos y devoluciones — email de atención al cliente |  | Crítico | Marcado en amarillo |  |  | /envios-y-devoluciones (storefront)
| Envíos y devoluciones — quién paga la devolución | Política de coste de devolución (cliente o tienda) | Importante | Marcado en amarillo |  |  | /envios-y-devoluciones (storefront)
| Envíos y devoluciones — excepciones al desistimiento | Habitual en suplementación: productos sellados por higiene/salud que no se pueden devolver una vez abierto el precinto | Importante | Marcado en amarillo |  |  | /envios-y-devoluciones (storefront) | Confirmar con asesor legal qué productos aplican
7. Envíos (logística) | Empresa/s de transporte | Correos, SEUR, MRW, GLS, envío propio... | Importante | Sin transportista integrado — gestión 100% manual |  |  | apps/server/src/seed.ts | Integrar una API de transportista real requiere desarrollo adicional
| Tarifa de envío real |  | Importante | 5,00 € fijo (placeholder) |  |  | Editable desde el Dashboard (Configuración → Métodos de envío) | No requiere tocar código, ya es editable
| ¿Envío gratis a partir de un importe? | Regla de negocio, se puede configurar como promoción | Opcional | No configurado |  |  | Dashboard → Marketing → Promociones
| Plazos de entrega reales |  | Importante | "3-5 días laborables" (placeholder) |  |  | Editable desde el Dashboard
8. Accesos / superadministrador | Usuario del panel de administración |  | Crítico | superadmin |  |  | SUPERADMIN_USERNAME (.env) | Cambiar antes de producción
| Contraseña del panel de administración |  | Crítico | superadmin (¡igual que el usuario, solo válido para pruebas!) |  |  | SUPERADMIN_PASSWORD (.env) | Cambiar por una contraseña fuerte real
| ¿Quién más necesita acceso al panel? | Empleados, gestoría, etc. — se pueden crear usuarios con permisos limitados | Opcional | Solo 1 superadmin |  |  | Dashboard → Administradores
9. Catálogo de productos | Catálogo real de productos | Nombres, descripciones, precios, fotos, categorías | Crítico | Solo 5 productos de prueba cargados |  |  | Dashboard → Catálogo | El cliente puede cargarlo él mismo desde el Dashboard, o pedir ayuda
| Stock inicial real | Unidades disponibles de cada producto/variante | Crítico | Cantidades de prueba |  |  | Dashboard → Catálogo → Stock
| Fotos de producto | Buena calidad, fondo consistente | Importante | Fotos de prueba/genéricas |  |  | Se suben desde el Dashboard
10. Contenido inicial de la web | Banners de la home | Imágenes + textos de las promociones que aparecen en la portada | Importante | Banners de prueba |  |  | Dashboard → Marketing → Home banners
| Artículos / blog (si se va a usar) |  | Opcional | Artículos de prueba |  |  | Dashboard → Content → Articles
| Logo |  | Informativo | Ya integrado el logo definitivo "Iron Savage" |  |  | apps/storefront/src/assets/ | Confirmar con el cliente que es la versión final
11. Fidelización (reglas de negocio) | Puntos por cada euro gastado | Actualmente: 1 punto por cada 1€ gastado | Opcional | 1 punto / € |  |  | vendure-config.ts (LoyaltyPlugin.init) | Requiere tocar código para cambiar
| Valor de canje de cada punto | Actualmente: 1 punto = 0,01 € | Opcional | 0,01 € / punto |  |  | vendure-config.ts (LoyaltyPlugin.init) | Requiere tocar código para cambiar
| Mínimo de puntos para canjear | Actualmente: 100 puntos | Opcional | 100 puntos |  |  | vendure-config.ts (LoyaltyPlugin.init) | Requiere tocar código para cambiar
| Descuento máximo por pedido | Actualmente: 20 € | Opcional | 20,00 € |  |  | vendure-config.ts (LoyaltyPlugin.init) | Requiere tocar código para cambiar
12. Backups y continuidad | Copia de seguridad automática | Ya implementada (script diario), pero solo se guarda en el propio servidor | Importante | Implementado, solo local al servidor |  |  | scripts/backup.sh
| Copia de seguridad externa (fuera del servidor) | Recomendado: subir copia a almacenamiento externo (S3, Backblaze B2...) por si se pierde el servidor entero | Importante | No implementado (pendiente) |  |  | — | Requiere elegir proveedor + credenciales de acceso — ver hoja "Hosting"
13. Secretos técnicos (no requieren datos del cliente) | COOKIE_SECRET | Clave aleatoria para firmar las sesiones — se genera automáticamente al desplegar | Informativo | — |  |  | COOKIE_SECRET (.env) | Nada que aportar, solo informativo
| REVALIDATION_SECRET | Clave aleatoria interna del storefront — se genera automáticamente | Informativo | — |  |  | REVALIDATION_SECRET (.env) | Nada que aportar
| Contraseña de la base de datos | Se genera aleatoriamente al desplegar | Informativo | — |  |  | DB_PASSWORD (.env) | Nada que aportar

## Hosting
Dónde alojar la tienda — recomendaciones
La aplicación son 4 piezas que corren juntas con Docker en un único servidor (ya preparado, ver docker-compose.prod.yml): base de datos (PostgreSQL), servidor Vendure (API + panel de administración), worker (tareas en segundo plano: emails, facturas...) y la tienda (Next.js) — más un proxy (Caddy) que da el certificado HTTPS gratis y automático. No hace falta contratar la base de datos por separado.
Requisitos imprescindibles (no negociables)
• Soporte para Docker y Docker Compose
• IP pública fija, con capacidad de abrir los puertos 80 y 443
• Almacenamiento persistente (volúmenes en disco) — las fotos de producto y las facturas en PDF se guardan en disco; se perderían en un hosting "sin estado" tipo serverless puro
• Acceso administrador/SSH al servidor
Specs mínimas recomendadas para el servidor
Recurso | Mínimo | Recomendado (con margen) | Notas
CPU | 2 vCPU | 4 vCPU
RAM | 4 GB | 8 GB
Disco | 40 GB SSD | 80 GB SSD | Crece con catálogo, facturas y backups
Sistema operativo | Linux (Ubuntu 22.04/24.04 LTS) + Docker | Igual
Red | IP pública fija, puertos 80/443 abiertos | Igual
Ancho de banda | Según tráfico esperado | La mayoría de VPS incluyen varios TB/mes
Snapshot del proveedor | Opcional | Recomendable, además del backup propio de la app
Proveedores de servidor orientativos (ejemplos, sin compromiso)
Proveedor | Tipo | Precio orientativo/mes | Notas
Hetzner Cloud | VPS Europa | 15-25 € | Buena relación calidad-precio, datacenters en Alemania/Finlandia
DigitalOcean | VPS | 24-48 $ | Interfaz sencilla, buena documentación
OVHcloud | VPS Europa (España/Francia) | 15-30 € | Proveedor europeo, facturación en español
Contabo | VPS | 10-20 € | Más barato, algo menos de soporte
AWS Lightsail / Google Cloud | VPS gestionado | Desde ~20 $ | Más flexible para escalar más adelante, curva de aprendizaje mayor
Almacenamiento externo para backups (recomendado, opcional)
Proveedor | Precio orientativo | Notas
Backblaze B2 | ~5 $/TB/mes | Barato, compatible con S3
Amazon S3 | Variable | Estándar de la industria
Wasabi | ~7 $/TB/mes | Sin coste de salida de datos
Nota: si en el futuro crece mucho el volumen de pedidos, la base de datos se puede separar a un servicio gestionado (ej. Amazon RDS, DigitalOcean Managed Postgres) sin cambios grandes en el código — no hace falta decidirlo ahora.